Администрация поселка Оскоба

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» мая 2024 г.                                                                                                         № 21-п

«Об утверждении годового отчета за 2023 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Оскоба»» на 2023 - 2026 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Оскоба Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления № 66-п от 01.11.2021 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Оскоба Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Оскоба» на 2023 – 2026 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Годовой отчет за 2023 год о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Оскоба»  на 2023 - 2026 годы подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и размещению на сайте Муниципального образования "поселок Оскоба"  в сети «Интернет» (https://oskoba-r04.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Оскоба                                                                                            Е. В. Кутишенко

Приложение

к постановлению

от 31.05.2024 г. № 21-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Оскоба»  2023 - 2026 годы

Бюджет 2023 года и плановый период 2024-2026 годов  муниципального образования поселка Оскоба утвержден Решением схода граждан поселка Оскоба «О бюджете поселка Оскоба на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов» №22 от 20.12.2022г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Оскоба» на 2023 - 2026 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Оскоба от 08.11.2022 № 39-п.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден сходом граждан поселка Оскоба «О бюджете поселка схода граждан поселка Оскоба на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов» № 22 от 20.12.2022г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течение финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Оскоба, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2023году решались следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения выполнена на 98,9%

- Задача 2. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения  поселка выполнена на 78,9%

Задача 3. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства  муниципальной собственности выполнена на 66,2%

- Задача 4. Формирование и управление муниципальной собственностью; проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию выполнена на 73,1%

- Задача 5. Профилактика среди населения возникновения экстремизма и противодействия терроризму

- Задача 6. Сохранение и приумножение культурно-нравственных традиций своей малой Родины среди детей, молодежи и старшего поколения

- Задача 7. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности  жителей поселка

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 45,3 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 75,7 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,7 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2023 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Оскоба» на 2023-2026 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 885,9 тыс. руб. или 75,7 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2023год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Оскоба» на 2023-2026 годы в том числе: | 1169,6 | 885,9 | -283,7 |  |  | 45,3 | 75,7 | 1,7 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Оскоба» | 219,4 | 216,9 | -2,5 |  | 98,9 |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Оскоба и обеспечение безопасности дорожного движения» | 102,0 | 80,5 | -21,5 |  | 78,9 |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Оскоба» | 459,5 | 304,3 | -155,2 |  | 66,2 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Оскоба» | 388,7 | 284,2 | -104,5 |  | 73,1 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Оскоба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Организация социально-значимых мероприятий на территории поселка Оскоба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.7. Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Оскоба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 317,122 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Оскоба» на 2023-2026 годы в т.ч : | 885,9 | 792,3 | 656,3 | 588,7 | 2923,2 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Оскоба» | 216,9 | 185,2 | 184,2 | 184,2 | 770,5 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Оскоба и обеспечение безопасности дорожного движения» | 80,5 | 125,4 | 96,9 | 97,9 | 400,7 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Оскоба» | 304,3 | 347,7 | 331,2 | 262,6 | 1245,8 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Оскоба» | 284,2 | 134,0 | 44,0 | 44,0 | 506,2 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Оскоба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Организация социально-значимых мероприятий на территории поселка Оскоба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Оскоба» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |